Засгийн газрын 2020 оны 206 дугаар  
 тогтоолын 7 дугаар хавсралт

**АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ**

2023.11.10

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д/д | Зорилт | Арга хэмжээ | Хэрэгжих хугацаа | Зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр (сая төгрөг) | 2023 оны зорилтот түвшин, үр дүнгийн үзүүлэлт | Хүрсэн түвшин, үр дүн | Хэрэгжилтийн хувь |
| 2.4. Биеийн тамир, спортын чанар, хүртээмж, үр дүнг сайжруулна: | | | | | | | |
|  | 2.4.1. Усан бассейн, спорт фитнесийн барилгыг ашиглалтанд оруулж, наадмын  талбайг тохижуулах | Усан бассейн, спорт фитнесийн барилга /Увс, Улаангом сум/ | 2022-2024 | 500,0 | барилга угсралтын ажил дуусаж ашиглалтад орсон байна. | Барилга угсралтын ажил зогссон. Санхүүжилт хийгдээгүй. | 50 хувь |
|  | 2.4.2. Хүн амд биеийн тамир, спортын үйлчилгээ үзүүлэх төр, хувийн хэвшил, спортын холбоодын түншлэлийн менежментийг хэрэгжүүлэх, амжилтад суурилсан урамшууллын журмыг мөрдүүлэх | Сумдад орон тооны арга зүйчийг үе шаттайгаар ажиллуулах | 2022-2024 |  | 2 суманд БТ арга зүйчтэй болно | Сумдын засаг даргын тамгын газрын бүтцэд биеийн тамирын арга зүйчийн орон тоог баталж сумдад иргэдийн биеийн тамирын асуудал хариуцсан 15 арга зүйч ажиллаж байна. Сумдад ажиллаж буй биеийн тамирын арга зүйчдэд онлайнаар сургалт явуулж, 2023 онд хийгдэх ажлын талаар чиглэл хүргүүлж хамтлагын судалгаа гаргаж БТСУХороонд хүргүүлэв.  2023 оны 09 дүгээр сарын 20-23 нд Биеийн тамир спортын улсын хороон дээр 10 арга зүйчийг чадавхжуулах сургалтанд хамруулж мэргэжил арга зүйгээр хангаж ажиллаа. Шинээр 2 сум арга зүйчтэй болов. | 95 хувь |
| БТС-ын чиглэлд төрийн зарим чиг үүргийг ТББ-д шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх. | 2022-2024 |  | 3 арга хэмжээ | Увс аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа 22 спортын холбоо байгаа бөгөөд энэ онд 20 холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. ТББ тэргүүнүүдтэй 2 удаагийн уулзалт сургалт зохион байгуулаад байна. 12 холбоонд ААШ анхан шатны тэмцээнүүдийг зохион байгуулах эрх олгосон.  Шинээр “Дартсын холбоо” үүсэн байгуулагдаж үйл ажиллагаагаа явуулахаар гэрээ байгуулав. | 95 хувь |
| Спортын холбоод бие даан үйл ажиллагаа явуулахад санхүүгийн болон хэрэглэл материалын дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах | 2022-2024 |  | Спортын холбоодын үйл ажиллагаа сайжирна. | -Насанд хүрэгчдийн ААШ тэмцээнийг 12 төрлөөр зохион байгуулж давхардсан тоогоор 3300 гаруй тамирчин оролцсон. 12 холбоонд ААШ анхан шатны тэмцээнүүдийг зохион байгуулах эрх олгож нийт-44,102,100 төгрөгийн санхүүжилт олгосон байна  ДАШТэмцээнд 2 холбооны тамирчид оролцож -Таеквондо-600,000 төгрөг  -100 буудалт даам-1,200,000 төгрөгийн унааны зардал олгосон. Мөн УАШ-тэмцээнд оролцсон 8 холбоонд-8,152,500 төгрөгийн санхүүжилт олгож хамтран ажилласан байна.Энэ онд нийт 18 спортын холбоонд 91,337,600 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилласан байна. | 90 хувь |
| Өсвөр үеийн Улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд тамирчид оролцуулах |  |  | Өсвөр үеийн баг тамирчдыг улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд төрөл тус бүр дээр оролцуулж медаль хүртэх тамирчдийн тоо нэмэгдсэн байх | Хүүхдийн спортын 7-р наадам цанын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд оролцсон хоёр тамирчин мастер цолны болзол хангасан,  - клубудын дунд зохион байгуулагдсан УАШТэмцээнээс 1, хүрэл медаль 1,мөнгөн медаль багийн буйк-с хүрэл медаль  -Спорт авиралтын УАШ тэмцээнээс 3 төрөлд оролцсоноос 3 алт,1 мөнгө, 9 хүрэл медаль,  -Чөлөөт бөхийн U17 насны ангилалын тэмцээн сэлэнгэ аймагт зохиогдож 1, мөнгө 2 хүрэл медаль  - U15 насны ангилалд 1 алтан медаль, 1 мөнгөн медаль 1 хүрэл медаль нийт 3 медаль хүртсэн байна. | 85 хувь |
|  | Тив, дэлхий, олон улс, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн болон цол зэрэг хүртсэн тамирчид, багш дасгалжуулагчдыг шагнаж урамшуулах | 2022-2024 |  | Амжилт гаргасан тамирчдыг алдаршуулах | Тив, дэлхий, олон улс, улсын аварга шалгаруулах тэмцээнээс медаль хүртсэн тамирчид, багш дасгалжуулагчдыг шагнаж урамшуулах журмын дагуу аймгийн ЗДын захирамжаар нийт 130 хүнд 20850,0 төгрөгийн мөнгөн урамшуулал олгосон. | 70 хувь |
| Биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн , фитнес клубын үйл ажиллагаанд мэргэжил арга зүйн зөвлөмж өгч хамтран ажиллах дэмжлэг үзүүлэх. | 2022-2024 |  | Хамтын ажиллагаа сайжирсан байна | “Амжилт” спиннинг клуб, хөл бөмбөгийн холбоо, дугуйн холбоо, явган алхалтын холбоо зэрэг төрийн бус байгууллагатай хамтран ажиллаж, иргэдийн дунд биеийн тамирын арга хэмжээ зохион байгуулах, алхалт гүйлт, дугуйгаар хичээллэхэд уриалах, илүүдэл жин таргалалт, зохистой хооллолтын талаар мэдээлэл хүргэх 52 сургагч багш бэлдсэн |  |
|  | 2.4.3. Иргэдэд үйлчлэх спортын зориулалтын стандарт талбайн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх | Биеийн тамир спортын газрын гадна талбайн тохижилт | 2023 | 200,0 | 100 хувь | БТСГазрын гадна талбайн тохижилтын ажлын гүйцэтгэгчээр “Эрхэм импайр” ххк шалгарч 2023 оны 07 сарын 18-ны өдөр гадна тохижилтын ажил эхлэж 2023 оны 09 сарын 19-ны өдөр Улсын комисс хүлээн авч ашиглалтанд оруулав.  Гадна талбайн гэрэл масстай асахгүй байгаа. | 100 хувь |
| Спорт заалын барилга /Увс, Малчин сум/ | 2023 | 150,0 | 10 хувь | Малчин суманд баригдаж буй спорт заалны барилгын ажил 2023 онд санхүүжилт дутуу хийгдсэн. 2023 онд батлагдсан төсөвтөө багтаан ажлыг гүйцэтгэсэн. 2024 оны төсөвт санхүүжилтийг тусгасан. | 100 хувь |
| Спорт заалын барилга /Увс, Хяргас сум/ | 2022 | 150,0 | 10 хувь | Хяргас суманд баригдаж буй Спорт заалны барилгын ажлыг “Мана-Оюу” ХХК хариуцан гүйцэтгэж гадна, дотно ажлууд дуусаж улсын комисс 1 удаа ажиллан нэмэлт үүрэг даалгавар өгснөөр барилга ашиглалтад ороход бэлэн болж улсын комисс хүлээн авч үйл ажиллагаа хэвийн явагдаж байна. | 100 хувь |
|  | 2.4.4. Нийтийн биеийн тамирыг эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маягийг дэмжин хөгжүүлэх | Сорилд хамрагдсан иргэдийн бие бялдарын хөгжлийн суурь үзүүлэлтийг сайжруулах /насны ангилалаар/ | 2022-2024 |  | 66,7 хувь | Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 тоот зарлигийн дагуу 3-64 насны бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорилд хамрагдвал зохих иргэдийн 10.8 хувь буюу 3591 иргэнийг хамруулан зохион байгуулсан байна.  Сорилд хамрагдсан иргэдийн 1006 буюу 28 % нь А, 1097 буюу 30,5 % нь В, 392 буюу 10,9 % нь С, 857 буюу 23,9 % нь D, 239 буюу 6,7 % нь F үнэлгээтэй үнэлэгдсэн байна.  Иргэдийн бие бялдрын түвшнийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хэмжин тодорхойлж, хөдөлгөөний дутагдлаас урьдчилан сэргийлэх, бие бялдраа чийрэгжүүлэх, амьдралын эрүүл зан үйлийг төлөвшүүлэх, иргэдийн бие бялдрын хөгжлийн үзүүлэлтийг үнэлэх, хянах, тайлагнах, аймгийн хэмжээний биеийн тамирын бодлого боловсруулахад үйл ажиллагааг чиглүүлсэн. | 80 хувь |
| Хүн амын бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил”-ыг зохион байгуулж, аймгийн хэмжээний судалгаа гаргана. | 2022-2024 |  | ББТТС-д хамрагдах иргэдийн тоо нэмэгдсэн байна | Бие бялдрын сорилд 3-64 насны 3591 иргэн хамрагдсан. Үүнээс  А үнэлгээтэй 1006 28.0 хувь  В үнэлгээтэй 1097 30.5 хувь  С үнэлгээтэй 392 10.9 хувь  D үнэлгээтэй 857 23.9 хувь  F үнэлгээтэй 239 6.7 хувь  Сорилд хамрагдсан иргэдийн 2962 буюу 82,4 хувь нь АВС үнэлгээтэй үнэлэгдсэн байна.  БЖИ-ийн судалгаанд 956 хүн хамрагдсанаас:  Туранхай 25 буюу 2.6 хувь  Хэвийн жинтэй 394 буюу 41.3 хувь  Илүүдэл жинтэй 320 буюу 33.5 хувь  Таргалалтын 1 зэрэг 177буюу 18.5 хувь  Таргалалтын 2 зэрэг 34 буюу 3.5 хувь Таргалалтын 3 зэрэг 6 буюу 0.6 хувь байна.  Сорилд хамрагдсан иргэдийн 56,1 хувь илүүдэл жинтэй болон таргалалтын зэрэгтэй байна. | 100 хувь |
| Иргэдийн биеийн тамир, спорт, эрүүл амьдралын зан үйлийг төлөвшүүлэх талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр сургалт зохион байгуулах. | 2022-2024 |  | Хандлага, зан үйлээ өөрчилсэн иргэд | Монгол Улсын урт хугацааны Хөгжлийн бодлого "Алсын хараа-2050" Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох, эрүүл мэндийн болосролыг дээшлүүлж, эрүүл идэвхитэй амьдралын хэв маягийг төлөвшүүлэх арга хэмжээний хүрээнд “Эрүүл Монгол хүн" арга хэмжээний нээлтийн ажиллагаа улс орон даяар 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр зохион байгуулагдлаа.  "Цаг гаргая" биеийн тамирын арга хэмжээг улсын хэмжээнд.  -“Гүйхэд цаг гаргая”  -“Энэ жилдээ- эрүүл жиндээ”  -Алхахад цаг гаргая  -“Дугуй унахад цаг гаргая”  - Фиттест цаг гаргая  -“Спиннинг цаг гаргая”  -“Дасгал хөдөлгөөн хийхэд цаг гаргая”  -“Иогт хийхэд цаг гаргая”  -“Бүжиг-нд цаг гаргая”  -“Спорт зааланд цаг гаргая”  аянууд ЦАГ ГАРГАЯ-БУРУУД БИШ-ЗӨВ ЗҮЙЛД -ЦАГ ГАРГАЯ уриатай зохион байгуулагдаж Спортын ордон болон нийгэмлэгийн заал өглөөний 07 цагаас 09 цагийн хороонд үнэ төлбөргүй иргэдэд үйлчилсэн.  “Цаг гаргая” аянд нийт-36 аж ахуй нэгж байгууллага 11 сум 28 төрийн байгууллагын нийт- 45887 хүн хамрагдсан байна.  Аяны хүрээнд 17 сумын арга зүйч нарт 2 удаагийн цахим сургалт,Улаангом сум,12 багийн багийн дарга нийгмийн ажилтан , ББЭХүч ТӨХК ажилчидад сургалт зохион байгуулав. | 100хувь |
| Хүүхэд, залуучуудын спортын авьяас залгамж халаа бэлтгэх хүрээнд аймгийн хэмжээнд спортын наадам, аймгийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулж, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох. | 2022-2024 | БТСГазар  40,580,000 | Жил бүр ӨААШТ-ийг спортын 10 төрлөөр з/б-сан байна. | Хүүхдийн спортын 7-р наадам, аймгийн аварга шалгаруулах анхан шатны тэмцээнийг 14 төрлөөр зохион байгуулж, 2455 тамирчин сурагч хамрагдлаа.  Хүүхдийн спортын наадмын Волейбол, хөл бөмбөгийн бүсийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг орон нутагтаа амжилттай зохион байгуулж, | 100 хувь |
|  |  | Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг биеийн тамир, спортын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах | 2022-2024 | БТСГ-аас 4,860,300 төгрөг | 100 хувь | “Хонхтой бөмбөг” Улсын аварга шалгаруулах тэмцээний эрх авч орон нутагтаа 2023 оны 06 дугаар сарын 27-28-ны өдрүүдэд спортын ордонд зохион байгууллаа. УАШтэмцээнд 2 дүүрэг 10 аймгийн эрэгтэй-11 эмэгтэй-7 баг оролцож багийн дүнгээр Увс аймаг 1-р байр эзлэв. | 100 хувь |
| Ахмад настаныг биеийн тамирын үйл ажиллагаанд хамруулах, дэмжлэг үзүүлэх | 2022-2024 | БТСГ-аас 2,000,000 төгрөг | 80 хүн | БТСгазар , Аймгийн ахмадын холбоо, Ахмад мастеруудын холбоотой хамтарч 40-ээс дээш насны ахмадуудын дунд Софт волейбол , Ширээний теннис, Дардс, Шатар зэрэг тэмцээнүүдийг төрөл тус бүр дээр 3 насны ангилалаар Спортын ордонд явагдаж тус тэмцээнийг БТСГазрын арга зүйч дасгалжуулагч нар шүүж зохион байгуулав.Уг тэмцээнд Өмнөговь Зүүнхангай Түргэн сумын ахмадууд оролцов. Ахмадуудад нийгэмлэгийн зааланд долоо хоног бүрийн хагас сайн өдөр 3 цаг спортоор хичээллэх цаг гарган өгч хамтран ажиллаж байна. | 100 хувь |
| Өвлийн спортын төрлийг орон нутгийн түвшинд хамрах хүрээг тэлж, хүн амд үзүүлэх биеийн тамир, спортын ажил үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлнэ. | 2022-2024 | БТСГазраас  6,730,000  БТСГазраас  1,000,000 төгрөг |  | “Увсын цэнхэр хязгаар-Хяргас нуур” цас мөсний баяр арга хэмжээг 2023 оны 03 дугаар сарын 05-ны өдөр Хяргас нуурт зохион байгууллаа. Арга хэмжээний үеэр авто машины болон цанын үзүүлэх тоглолт зэрэг 7 төрлийн уралдаан тэмцээнийг БТСГазрын Биеийн тамирын хэлтэс, Спортын хэлтсийн арга зүйч нар шүүж зохион байгуулав. Цас мөсний баярт 9 сумын 3000 гаруй хүн оролцлоо.  Баруунтуруун сумын ЗДТГ-тай хамтран 7 сумын иргэдийг хамарсан “Цасны баяр” бүх нийтийн өдөрлөг зохион байгуулж 500 гаруй иргэд хамрагдлаа. | 100 хувь |
| Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлээр / вэб сайтанд мэдээллийн сан үүсгэн байршуулах. | 2022-2024 |  | ТҮ-г нээлттэй ил тод | Байгууллагын үйл ажиллагааны нээлттэй, ил тод байдлыг хангах зорилтын хүрээнд uvs@sport.gov.mn вэб хуудсанд MNS 68255:2017 стандартын дагуу холбогдох мэдээллийг байршуулсан. Байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд ERP буюу төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны удирдлагын дотоод нэгдсэн сүлжээ, хүний нөөцийн нэгдсэн систем зэрэг цахим программыг ашиглаж албан хаагчдын мэдээллийг бүрэн оруулсан байна. | 90 хувь |

|  |  |
| --- | --- |
| **Нийт дундаж хувь** | **95 хувь** |